Приложение №1

к приказу МБУО «Кульчумская ООШ»

от «____» ________________  № _________

План мероприятий

по введению в  МБУО «Кульчумская ООШ» комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

| № |  | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение введения курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов по введению комплексного учебного курса в МБУО «Кульчумская ООШ» и назначении ответственного лица за координацию введения учебного курса. |  | декабрь 2011 г. | Директор школы |
| 1.2. | Доведение до учителей, родителей соответствующих правовых актов, обеспечивающих реализацию комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – комплексного учебного курса) |  | ноябрь 2011г. – январь 2012 г. | Администрация |
| 1.3. | Доведение до учителей, родителей инструктивно-методических материалов, регламентирующих введение комплексного учебного курса в общеобразовательных учреждениях района |  | ноябрь 2011 г. – март 2012 г. | Администрация |
| - Организационно-информационное и методическое обеспечение введения комплексного учебного курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Информирование учителей, родителей о введении комплексного учебного курса | ноябрь 2011 г.– март 2012 г. | Администрация, классный руководитель 4 класса Костина Л.С. |
| 2.2. |  | Осуществление информационного сопровождения хода введения комплексного учебного курса | 2011-2012 гг. | Администрация, учитель информатики Ермолов А.А. |
| 2.3. |  | Сбор и обработка данных о структуре образовательного запроса на изучение модулей учебного курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» | ноябрь 2011 г. февраль 2012 г. | Администрация |
| 2.4. |  | Направление информации в отдел образования администрации муниципального образования «Матвеевский район» о потребности в учебной литературе по данному курсу в соответствии с выбором обучающихся и родителей модуля для обучения. | декабрь 2011 г. | Администрация |
| 2.5. |  | Оформление социального заказа на подготовку тренеров-преподавателей из числа учителей предметников культурологических дисциплин в рамках введения курса. | декабрь 2011 г. | Зам. директора по УВР Ермолов А.А. |
| 2.6. |  | Обеспечение полного охвата курсовой подготовкой тренеров- преподавателей в рамках введения курса | до 15 марта 2012 года | Зам. директора по УВР Ермолов А.А. |
| 2.8 |  | Реализация учебных модулей комплексного учебного курса | 4 четверть 2011-2012 учебного года – 1 четверть 2012-2013 учебного года | Администрация |
| 2.9. |  | Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся 4 классов | ноябрь 2011 – ноябрь 2012 г. | Администрация, классный руководитель 4 класса Костина Л.С. |
| 2.10 |  | Проведение собраний для родителей учащихся 4 классов | ноябрь 2011 – март 2012 г. | Администрация, классный руководитель 4 класса Костина Л.С. |
| - Координация и контроль хода введения комплексного учебного курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение консультаций по введению комплексного учебного курса ОРКСЭ | декабрь 2011 – март 2012 г. | Администрация |
| 3.2. |  | Рассмотрение вопроса на совещании при директоре: «Нормативное обеспечение, информационно-методическое и организационное сопровождение процесса введения в учебный процесс комплексного учебного курса “Основы религиозных культур и светской этики”» | март 2012 г. | Администрация |
| 3.3. |  | Участие в проведение заседаний районных методических объединений учителей, преподающих курс ОРКСЭ, заместителей по учебно-воспитательной работе по теме «Результаты введения в учебный процесс комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Август 2012 г. | Администрация, учитель ОРКСЭ |
| 3.4. |  | Информационно-методическое сопровождение введения комплексного учебного курса на сайте МБУО «Кульчумская ООШ» | ноябрь – декабрь 2011 г. | Учитель информатики Ермолов А.А. |
| 3.5. |  | Создание и обеспечение деятельности консультационной линии для родителей, представителей общественности по вопросам введения курса ОРКСЭ | 2012 г. | Администрация |
| 3.6. |  | Создание и поддержка постоянно действующего раздела сайта отдела образования «ОРКСЭ» | 2011-2012 гг. | Администрация, учитель информатики Ермолов А.А. |